## kosztorys
PRZEDMIAR ROBÓT
| Nr działu. | Kod poz. | Nr spec techn. |  | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
| 1. | 1.01 | SST-02 | 1. Roboty przygotowawcze Ręczne usunięcie warstwy ziemi roślinnej z darnią polegające na załadunku na taczki, przewozie do granicy działki, wyładunku i złożeniu w pryzmy oraz zabezpieczeniu przed rozmyciem. Przeniesienie w trakcie wykonywania robót egzemplarzy fiołka sudeckiego zgodnie ze wskazaniem w Decyzji nr 01/2013 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego punkt I h. Grubość warstwy ~15cm Wg rys. nr 4 33,0x32,0 = | m2 | 1052 | 0 | 0
| 1 | 1.02 | SST-02 | Wykopy ręczne związane z wyrównaniem terenu pod obiekt do poz. +1422,8 m. Odspojenie zleżałego rumowiska (jak grunt V kat.), wykopanie i przewóz taczkami na średnią odległość 20,0 m po pochyłości na wysokość ~3,0 m. Złożenie urobku w hałdę do wywozu. Wg rys. nr 4 20,0x20,0x1,85 = | m2 | 740 | 0 | 0
|  |  |  | Razem roboty przygotowawcze |  |  |  | 0
| 2. | 2.01 | SST-02 | 2. Budowa wieży: Odspojenie mechaniczne gruntu skalistego kat. VII w wykopie bazowym. Wg rys. nr 5 i nr 10 3,14 x7,75x7,75x 3,20 = 604,0 3,0x5,3x3,2 = 51,0 Razem | m3 | 655 | 0 | 0
| 2. | 2.02 | SST-02 | Wykopy ręczne w odspojonym gruncie - kat. IV z przewozem urobku taczkami na średnią odległość 20 m z przekładaniem torów jezdnych. Jak w poz. 2.01 = | m3 | 655 | 0 | 0
| 2. | 2.03 | SST-02 | Odspojenie mechaniczne gruntu skalistego w wykopie pod stopy słupów na głębokość 4,1 m w wykopie z poz. 2.01 Wg rys. nr 5 i nr K-01 - 8,6 x 8,0 x 4,1 = | m3 | 282 | 0 | 0
| 2. | 2.04 | SST-02 | Wykopy ręczne w odspojonym gruncie - kat. IV z wydobyciem i przewozem urobku taczkami na średnią odległość 20 m z przekładaniem torów jezdnych. Jak w poz. 2.03 | m3 | 282 | 0 | 0
| 2. | 2.05 | SST-02 | Deskowanie - zabezpieczenie pionowych ścian wykopów w gruntach skalistych z rozbiórką w trakcie zasypywania. Wg wyliczeń w poz. 2.01 i 2.03 3,14x15,5x3,2 = 155,7 [(8,6 x 2)+ (8,0 +2,0)] x 4,1 = 136,1 Razem | m2 | 291.8 | 0 | 0
| 2. | 2.06 | SST-04 | Wykonanie fundamentów żelbetowych F.0.1 wg rys. nr K.01 z betonu B30, zbrojenie stal B500 SP polegające na: - ułożeniu betonu podkładowego B10 3,14 x 1,72x 0,1 x4 = 3,6 m3 - przygotowaniu i montażu zbrojenia - 238,1 kg/ m3 - ustawieniu i rozebraniu deskowania - 2,16 m2/ m3 - ułożeniu, wibrowaniu i pielęgnacji betonu - wykonaniu powłok izolacyjnych metodą natryskową firmy Deiterman lub równorzędnych Jednostkę stanowi 1 m3 fundamentu -3,14 x 1,5x1,5x 4,0x4 = | m3 | 113.04 | 0 | 0
| 2. | 2.07 | SST-04 | Wykonanie okrągłej żelbetowej ściany fundamentowej F.02 wg rys. nr K.02 z betonu B30, zbrojenie stal B500 BP polegające na: - ułożeniu betonu podkładowego B10 - 3,14 x 0,1 x(7,12 - 6,52) = 2,6m3 - deskowaniu 3,3 m2/m3, zbrojeniu 67,7 kg/m3 - reszta jak w poz. 2.06 3,14 x 2,9 x(7,0x7,0x-6,42) | m3 | 73.58 | 0 | 0
| 2. | 2.08 | SST-04 | Wykonanie ścian F.03 wg rys. nr K-02 i K-03 z betonu B30 stal B500 BP polegającego na: -ułożeniu betonu pokładowego B10-2,26 x 0,5 x 0,1 x2 = 0,2 m3, - deskowaniu 7,5 m2/m3, zbrojeniu 365,3 kg/m3, - reszta jak w poz. 2.06 2,16x2,9x0,3x2 | m3 | 3.8 | 0 | 0
| 2. | 2.09 | SST-04 | Wykonanie ściany SF.01 wg rys. nr K-03 z betonu B30, stal B500 BP polegające na: - ułożeniu betonu podkładowego B10 - 33 x 0,45 x 0,1 x 4 = 0,6 m3 - deskowaniu 8,0 m2/m3, zbrojeniu 79,7 kg/m3 (beton architekt, od wewnątrz) - reszta jak w poz. 2.06 3,5x0,25x3,15x4 | m3 | 11.03 | 0 | 0
| 2. | 2.10 | SST-04 | Wykonanie słupów SF.0.2 wg rys. nr K-03 z betonu B30, stal B500 polegające na: - ułożeniu betonu podkładowego B10 0,9 x 0,9 x 0,1 x 4 = 0,32 m3 - deskowaniu 5,7 m2/m3, zbrojeniu 118,1 kg/ m3, - reszta jak w poz. 2.06 3,15x0,7x0,7x4 | m3 | 6.17 | 0 | 0
| 2. | 2.11 | SST-04 | Ułożenie z wypoziomowaniem w trakcie betonowania słupów SF.0.2 kotew fajkowych gwintowanych M24 z blachą wsporczą 650 x 20 mm wg rys. nr K-03. Kotwy 11 szt/słup 44,9 kg x 4 x 1,04 =187,0 Blachy wsporcze z zestawienia na rysunku = 265,0 Razem | kg | 452 | 0 | 0
| 2. | 2.12 | SST-04 | Wykonanie żelbetowej belki B1.1 wg rys. nr K-04 z betonu B25, stal zbrojeniowa 34GS, polegające na: - ustawieniu szalunków z rozebraniem - 4,5 m2/m3 (beton architekt.) - przygotowaniu i ułożeniu zbrojenia - 66,4 kg/m3 - ułożeniu z wibrowaniem i pielęgnacją betonu B25. (3,85 x 0,4 x 0,59) + (3,85 x 0,4 x 0,14) = | m3 | 1.12 | 0 | 0
| 2. | 2.13 | SST-04 | Wykonanie ścian SC 1.1 wg rys nr K-04 z betonu B30 polegające na: - ustawieniu i rozbiórce deskowań 8,7 m2/m3 (beton architekt.), - przygotowaniu i ułożeniu zbrojenia 80,3 kg/m3, - ułożeniu z wibrowaniem i pielęgnacją betonu 2,76x2,6x0,23x2 | m3 | 3.3 | 0 | 0
| 2. | 2.14 | SST-04 | Wykonanie płyty żelbetowej ST. 1.1 z betonu B30, stal B500 SP wg rys. nr K-04 polegające na: - ustawieniu deskowań i stemplowań 8,1 m2/m3 (beton architekt.) - przygotowaniu i ułożeniu zbrojenia 59,4 kg/m3 - ułożeniu z wibrowaniem i pielęgnacją betonu 2,73x3,85x0,12 | m3 | 1.3 | 0 | 0
| 2. | 2.15 | SST-02 | Ręczne zasypanie wykopów z transportem gruntu taczkami z odkładu. Wyrównanie ziemi warstwami o grubości 15 cm wraz z zagęszczeniem. Zruszenie powierzchni uprzednio zagęszczonej warstwy dla związania z następną. Grunt IV kat. Od ogólnej ilości z poz. 2.04 655,0 + 282,0 =937,0 Odejmuje się objętość wbudowanych konstrukcji żelbet. - 113,04 + 73,58 + 3,8 +11,03 + 6,17 + 3,6 + 2,6 + 0,2 + 0,6 + 0,32 + (3,14 x 0,9 x0,9 x3,7) =225,0 Pomieszczenie techniczne 3,55x3,95x3,05 =43,0 Razem = | m3 | 669 | 0 | 0
| 2. | 2.16 | SST-05 | Montaż elementów wysyłkowych konstrukcji stalowej trzonu nośnego wieży polegające na: - asekuracji odbioru elementu ze śmigłowca, ustawieniu i rozebraniu klatek montażowych, scalaniu konstrukcji, montażu ze skręceniem i regulacją, wykonaniu połączeń styków montażowych, budowie i rozbiórce rusztowań. Rys. Nr K-06EL.1 1,79x2 elem. = 3,58 Rys. nr K-07 EL.2 2,05x2 elem. = 4,10 Rys. nr K-08 EL.3 2,71 x 2 elem. = 5,42 Rys. nr K-09 EL.4 2,32 x 2 elem. = 4,64 Rys. nrK-10EL5 2,43x2 elem. = 4,86 Rys. nrK-11 EL.6 2,18x2 elem. = 4,36 Rys. nrK-12EL7 1,91x2 elem. = 3,82 Razem = 30,78 | t | 30.78 | 0 | 0
| 2. | 2.17 |  | Przeloty śmigłowca związane z podczepieniem elementu, przelotem z zaplecza na przełęczy na szczyt, pracą śmigłowca podczas umocowania elementu, pobraniem pojemnika z gruzem kamiennym, przelotem do zaplecza (1,0 m3) | kurs | 14 | 0 | 0
| 2. | 2.18 | SST-05 | Montaż dostarczonej do strefy montażowej pozostałej konstrukcji stalowej wieży za pomocą lekkich urządzeń montażowych, budowa i rozbiórka niezbędnych rusztowań, podparć i zawieszeń, scalanie elementów wysyłkowych ze sprawdzeniem prawidłowości montażu -wg rysunków, opisu i obliczeń statystycznych projektu konstrukcyjnego. Rys. nr K-05 = 19,5 t Rys. nr K-5a - siatka zbrojeniowa 150x150 mm 0 8mm (561,6 m2) =2,9 t Rys. nr K-13 - 3.568,3 + 411,8+1.540,5 = 5.520,6 kg =5,5 t Rys. nr K-14 - 10.725,6 + 351,8 + 187,4 + 28,8 = 11.293,6 kg = 11,3 t Rys. nr K-15-129,6 +1.843,2 + 592,0 + 459,2 = 3.024,0 kg = 3 t Rys. nr K-16-4.288,0 kg = 4,3 t Rys. nr K-17 - 3.4976 + 125,4 = 3.622,9 kg = 3,6 t Rys. nr K-18 - 565,6 kg = 0,6 t Rys. nr K-19-243,6 kg =0,2 t Rys. nr K-20 - 200,7 kg = 0,2 t Rys. nr K-21 -250,5 kg =0,3 t Rys. nr K-22 - 232,8 + 160,8 + 10,5 = 404,1 kg = 0,4 t Rys. nr K-23- 2.124,8 kg = 2,1 t Rys. nr K-24 - 897,8 kg = 0,9 t Rys. nr K-25-2.436,5 kg = 2,4 t Rys. nr K-26 - 2.045,0 + 267,2 = 2.312,2 kg = 2,3 t Rys. nr K-28 - śruby, kotwy, itp.-183,2 kg = 0,2 t Rys. nr K-29 - kraty WEMA 2.458,9 +394,1 + 61,2 = 2,9 t Rys. nr K-30, K-31, K-32, K-33 - śruby, blachy itp.473,5 kg = 0,5 t Rys. nr K-34 - kraty WEMA - 1.875,2 kg= 1,9 t Rys. nr K-35 i K-36 - stopnie WEMA -1.732,5 kg = 1,7 t Razem 66,7 t | t | 66.7 | 0 | 0
| 2. | 2.19 | SST-08 | Montaż jak w poz. 2.18 - lekkiej obudowy dachu z blach fałdowych trapezowych powlekanych T135 S350 wg rys. nr 10 i nr 9 = | m2 | 65 | 0 | 0
| 2. | 2.20 | SST-05 | Montaż dostarczonej do strefy montażowej konstrukcji ram z profili RK 60x60x4 mocowanych do płyty betonowej poz. 0.000 wg rys. nr 18. Blachy mocujące 160x70x16 mm Elementy pionowe (2,054 x 6,4 x 15) + (0,16 x 0,07 x 126,0 x 15) = 218, 4 kg = 0,22 t [(1,221 x 6) + (0,384 x 2) + (1.227 x 3) + 1,714] x 6,4 = 86,3 kg =0,09 t Razem 0,31 t | t | 0.31 | 0 | 0
| 2. | 2.21 | SST-05 | Montaż dostarczonej do strefy montażowej konstrukcji ram uzupełniających balustrady oraz ram na poz. 0.000. Ramy z profili RK 40x25x3 (2,52 kg/m3). Siatka cięto-ciągniona, oczka romv 20x15mm, grubość blachy 2,0 mm (4,8 kg/m2) Rys. nr 14 elementy równoległoboczne SCH.1 - (0,727 x 1,07 x 16) + (0,702 x 1,07 x 16) + (0,716 x 1,07 x 16) SCH.2- (0,722x1,07x32)+ (0,697x1,07x16) elementy prostokątne SCH.1- (0,693 x 1,07 x 16) + (0,848 x 1,07 x 16) + (0,824 x 1,07 x 16)+ (0,646x1,07x16) SCH.3- (0,845x1,07x3) Rys. nr 15 elementy równoległoboczne SCH.4 (0,672 x 1,07 x 3) + (0,672 x 1,07 x 3) + (0,482 x 1,07) + (0,534x1,07) elementy prostokątne 0,78 x 1,07 = Rys. nr 16 elementy równoległoboczne SCH.5 0,682x1,07x3 elementy prostokątne (0,63 x 1,07) + (0,804 x 1,07) + (0,631 x 1,07) elementy równoległoboczne SCH.6 0,682x1,07x3 elementy równoległoboczne SCH.7 0,682x1,07x3 elementy prostokątne (0,62 x 1,07) + ( 0,84 x 1,07) + (0,79 x 1,07) elementy równoległoboczne SCH.8 0,682x1,07x3 elementy prostokątne 0,829x1,07 Rys. nr 17 elementy prostokątne SCH.9 (1,304x1,055)+ (1,12x1,055x3) SCH.10 1,43x1,055 SCH.11 0,962x1,055x2 SCH.12 1,32x1,055x2 SCH.13 1,43x1,055x2 Rys. nr 18 elementy prostokątne Przyziemnie (1,221 x 2,13 x 6) + (0,384 x 2,13 x 2) + (1,227 x 2,13 x 3) + (0,625x2,13) Łączna masa elementów - Ramki 1.687 kg, siatka 845 kg Razem | m2 | 176 | 0 | 0
| 2. | 2.22 | SST-05 | Montaż dostarczonych do strefy montażowej drzwi jednoskrzydłowych do pomieszczenia technicznego. Wykonanie jak elementy z poz.2.21 wg rys. nr 18 1,03x 2,054 masa 17,0+11,0 = 28,0 kg | m2 | 2.12 | 0 | 0
| 2. | 2.23 | SST-05 | Montaż dostarczonej do strefy montażowej bramki dwuskrzydłowej jako drzwi wejściowych do wieży. Wykonanie jak elementy z poz. 2.20 wg rys. nr 19 oraz nr 6 3,30x2,15 masa 139,0 + 57,0 = 196,0 kg | m2 | 7.1 | 0 | 0
| 2. | 2.24 | SST-05 | Montaż dostarczonej do strefy montażowej blachy trapezowej TR40/183 mocowanej za pomocą kołków wstrzeliwanych HILTI X-ENP-19 L15 do elementów EL11 pod zbrojenie z mat. zbrojarskich wydane w poz 2.18 rys. nr K-5a wg wyliczenia na rys. nr 10 Masa 562,0 x 6,89 = 3.872,0 kg | m2 | 562 | 0 | 0
| 2. | 2.25 | SST-04 | Wykonanie płyty betonowej zespolonej wg rys. nr 10. Zbrojenie z mat zbrojarskich wydanych w poz.2.18 rys. nr K-5a. Przyszłaowanie i ułożenie betonu B30 z pielęgnacją wg wyliczeń konstruktora 0,0915 m3/m2 Powierzchnia wg rys. nr 10 562 m2 x 0,0915 = | m3 | 51.42 | 0 | 0
| 2. | 2.26 | SST-05 | Malowanie antykorozyjne zestawem chlorokauczukowym zmontowanej, pomalowanej w wytwórni farbami podkładowymi polegające na budowie i rozbiórce niezbędnych rusztowań wiszących, poprawkowym oczyszczeniu miejsc z uszkodzoną powłoką, malowaniu tych miejsc farbą podkładową chlorokauczukową, dwukrotne malowanie całej powierzchni emalią chlorokauczukową. wg poz. 2.16 = 30,78 t wg poz. 2.18 = 66,70 t minus siatka zbrojeniowa = 2,20 t kraty WEMA = 2,90 t kraty WEMA = 1,90 t stopnie WEMA = 1,70 t wg poz. 2.20 = 0,31 t wg poz. 2.21 1,69+0,85 = 2,54 t wg poz. 2.22 = 0,03 t wg poz. 2.23 = 0,20 t Razem 91,86 t | t | 91.86 | 0 | 0
| 2. | 2.27 | SST-06 | Montaż dostarczonych do strefy montażowej tafli szklanych ze szkła laminowanego bezpośrednio hartowanego gr. 21,52 mm SGG wg opisu i szkicu na rys. nr 8 oraz rys. nr 10 (3,14x8,8x3,2) = 88,42 3,14 x 3,54 x (3,58+4,4) = 88,70 3,14x7,15x13,35 = 299,72 Orientacyjna masa 476,84 x 55,45 = 26.411,0 kg Razem 476,84 m2 | m2 | 476.84 | 0 | 0
| 2. | 2.28 | SST-06 | Wykonanie okładziny kamiennej wg dyspozycji zawartej w projekcie z przygotowaniem elementów okładziny z kamienia zalegającego po wyburzeniu starej, wykonania z kamienia wieży. Powierzchnia wg rys. nr 10 = | m2 | 562 | 0 | 0
| 2. | 2.29 | SST-08 | Wykonanie pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej grub. 1,0 mm na rąbek stojący wg dyspozycji na rys. nr 9 3,14x4,512 | m2 | 63.9 | 0 | 0
| 2. | 2.30 | SST-06 | Wykonanie i montaż rynny dachowej o przekroju prostokątnym z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,7 mm ze zbiorniczkiem i odpływem do rury spustowej zlokalizowanej w słupie oś 3/F Wg dyspozycji na rys. 9 (9,0 x 3,14) + 1,5 = | m | 29.8 | 0 | 0
| 2. | 2.31 | SST-06 | Montaż w trakcie wykonywania konstrukcji żelbetowej oraz montażu konstrukcji stalowej rury opustowej z PP-R 2,0 MPa 075/12,5 mm wg dyspozycji na rysunkach nr 5,6,9 z wykonaniem połączeń, dokonaniem próby ciśnieniowej oraz wbudowaniem rewizji 075mm i wykonaniem połączenia z systemem rynnowym z blachy tytanowo-cynkowej. | m | 46 | 0 | 0
| 2. | 2.32 | SST-04 | Montaż w trakcie wykonywania fundamentów (przed wykonaniem zasypki) studni chłonnej z kręgów żelbetowych 016OOmm o wysokości 600 mm, ułożenie pokrywy żelbetowej nadstudziennej 0164/6Ocm, osadzenie włazu żeliwnego kanałowego typu lekkiego 06OOmm, włączenie odpływu z kratki ściekowej na poz. ± 0,000 oraz z rury spustowej 075 mm. Wypełnienie studni materiałem filtracyjnym wg dyspozycji na rys. nr 13 - kręgów sztuk 6 | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. | 2.33 | SST-04 SST-06 SST-03 | Wykonanie posadzki i warstw podposadzkowych w pomieszczeniu technicznym na poz. -3,050 polegające na: - ułożeniu warstwy betonu podkładowego B10 grubości 15 cm, - ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej grubości 0,5 mm, - wykonaniu płyty żelbetowej zbrojonej z matą zbrojarską z betonu B15 gr 12 cm, - wykonaniu posadzki cementowej grubości 25 mm zatartej na gładko z cokolikiem, - osadzenie w trakcie wykonywania posadzki kratki ściekowej żeliwnej typ S - odpływ 075 mm. Wg rys. nr 5 i rys. nr 10 3,95x3,35 | m2 | 13.2 | 0 | 0
| 2. | 2.34 | SST-04 SST-06 SST-03 | Wykonanie posadzki i warstw podposadzkowych na poz. ± 0,000 polegające na: - ułożeniu warstwy betonu podkładowego B10 grubości 15 cm, - ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej grubości 0,5 mm, - wykonaniu płyty żelbetowej zbrojonej z matą zbrojarską z betonu B15 gr 12 cm, - ułożeniu posadzki z płyt wykonanych z kamienia miejscowego na zaprawie cementowej M12, przeszlifowanie wykonanej posadzki. Wg rys. nr 6 i rys. nr 10 (3,14x6,42) - (3,95 x 3,35) | m2 | 115.4 | 0 | 0
| 2. | 2.35 | SST-09 | Postawienie, praca i rozebranie rusztowań rurowych zewnętrznych do budowy elewacji wieży. Rusztowania stawiane w łuku - 16,6 kpi 3,14x16,0x33,0 | m2 | 1658 | 0 | 0
| 2. | 2.36 |  | Transport materiałów konstrukcji, rusztowań, deskowań itp. z bazy materiałowo-przeładunkowej stanowiącej główne zaplecze budowy -lokalizacja na przełęczy śnieżnickiej, na główny plac budowy -lokalizacja szczyt Śnieżnika. Zgodnie z wytycznymi projektanta „wnioski wynikające z uwarunkowań" str. 12 opisu, jako środek transportu przewiduje się wykorzystanie helikoptera. Określa się orientacyjną masę konieczną do przetransportowania: - konstrukcje żelbetowe 113,04 + 73,58 + 3,8 + 11,03 + 6,17 + 1,12 + 3,3 + 1,3 + 51,42 = 264,76 m3 x 2,55 = 675,0 t - konstrukcje stalowe 91,86 - 30,78 = 61,0 t - tafle szklane 476,84 x 55,45 = 26.441,0 kg = 25,4 t - betony posadzek = 87,8 t - pozostałe - zakłada się 5% ogólnej ilości = 42,5 t Razem 892,7 t | t | 892.7 | 0 | 0
|  |  |  | Razem budowa wieży |  |  |  | 0

## opis
PRZEDMIAR ROBÓT
Kod CPV 45200000-9
TEMAT: Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w gminie Stronie Śląskie, na działce nr 370, obręb Stronie-Lasy
Roboty ogólnobudowlane
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Januszówka" Przemysław Janusz, ul. Bohaterów Warszawy 6a/4, 43-300 Bielsko-Biała
Ogólna charakterystyka obiektu: Budowa wieży na szczycie góry Śnieżnik (1.423 m.n.p.m). Działka o pow. 1300 m2, bez możliwości dowozu materiałów i konstrukcji środkami transportu kołowego - obszar specjalnej strefy ochrony siedlisk Natura 200 (kod obszaru PLHO 020016). Wieża w konstrukcji stalowej posadowionej na żelbetowych fundamentach. Najwyższy element wieży +34,16 m, platforma widokowa na wysokości +29,96 m. Obudowa konstrukcji - do zwężenia okładzina kamienna. Taras widokowy oraz prosta część wieży szklona taflami ze szkła laminowanego, bezpiecznego, hartowanego gr 21,52 mm. Główne elementy konstrukcji stalowej zaprojektowano pod kątem możliwości montażu przy użyciu śmigłowca. Główne zaplecze placu budowy wyznaczono na przełęczy śnieżnickiej zaś bazę dla śmigłowca w Siennej na terenie ośrodka "Czarna Góra".
Tabela elementów scalonych
1. | Roboty przygotowawcze | 0
2. | Budowa wieży | 0
| Wartość kosztorysowa netto (bez VAT) | 0
| Wartośc kosztorysowa brutto | 0
Załącznik Nr 1 Założenia wyjściowe do kosztorysowania - Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne. Założono, iż główne zaplecze budowy zlokalizowane będzie na przełęczy śnieżnickiej, do której można dowieźć materiały, konstrukcję oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania robót na szczycie ( bez możliwości dojazdu). Na szczycie założono sprowadzony do minimum plac budowy umożliwiający odbiór i czasowe składowanie materiałów i konstrukcji w trakcie wykonawstwa z odbiorem ze śmigłowca oraz zwrotnym podwieszaniem nadwyżek gruzu i gruntu z wykopów. Jako środek transportowo-montażowy założono śmigłowiec Mi-8. Przewidziano wykonawstwo robót za pomocą lekkich jednostek narzędziowych i sprzętowych o napędzie elektrycznym z równoczesną pracą zespołu prądotwórczego, trójfazowego, przewoźnego 55,00 kVa.